Приложение 7 к приказу № 52 – од от 01.10.2014 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО)

| РАССМОТРЕНО на заседании педагогического совета Протокол № от «01» октября 2014 г | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ" _____________Е.В. Максимова «____»______________ 2014 г Приказ № _____- од от «__»___________20___г. |
| --- | --- |

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Октябрь | Зам директора по ДО | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Октябрь | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |  |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | ноябрь. | Зам. Директора по ДО | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Совещание при руководителе УО, протокол совещания |  |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | октябрь. | Руководитель рабочей группы | Поэтапная подготорка педагогический кадров к внедрению ФГОС | План |  |
| 5 | Организация совещаний при заведующем ДОУ по внедрению ФГОС | 1раз в квартал | Зам. Директора по ДО | Анализ и организация образовательной деятельности в рамках ФГОС | Годовой план |  |
| 6 | Общее собрание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | декабрь | Зам. Директора по ДО | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол |  |
| 7 | Организация работы творческой группы по разработке общеобразовательной программы ДО в соответствии с примерной ООП | октябрь | Руководитель рабочей группы | Написание ООП ДО | Основная общеобразовательная программа в соответствии с ФГОС |  |
| 8 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете | Август | Зам. Директора по ДО | Наличие ООП ДО | Приказ об утверждении Протокол педагогического совета ДОУ |  |
| 11 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Сентябрь | Зам. Директора по ДО | Преемственность образовательной деятельности | План, договор о взаимодействии |  |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Зам. Директора по ДО | Документационное обеспечение управления в условиях введения ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов |  |
| 13 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Зам. Директора по ДО | Диагностические материалы | Аналитические материалы контроля |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения Курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | 2014- 2015 гг. | Директор | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Подготовка материалов по обновлению развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах. | В соот. с годовым планом работы 2014- 2015 гг. | Педагогические работники | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |
| 2 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | 2014- 2015 гг. | Директор | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Электронный банк Электронный методический кабинет |  |
| 3 | Обеспечение доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Руководитель ОУ | Обеспечение актуальной педагогической информацией и возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |
| 4 | Рассмотрение плана обновления материально-технической базы на заседаниях органов управления ДОУ | Май 2015 г. | Управляющий совет, родительские комитеты групп | Участие в управлении ДОУ | План Протокол общего собрании |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | январь | Зам. Директора по ДО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Страница «ФГОС ДО» на сайте ДОУ |  |
| 2 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заместитель директора | Создание условий для изучения правовой, психолого-педагогической, оперативной информации. | Банк полезных ссылок. |  |
| 3 | Размещение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | Август | Зам. Директора по ДО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Публичный доклад на сайте ДОУ |  |

Категория: ДОРОЖНАЯ КАРТА МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»

Приложение № 1 план-график

Приложение № 1

к дорожной карте

План –График мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО

| Наименование мероприятий | Ответственный | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |
| Нормативно – правовое обеспечение |
| Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования | Зам по ДО, рабочая группа | январь |  |
| Формирование банка данных нормативно -правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Директор, Зам по ВДО | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| Внесение изменений и дополнений в устав ДОУ | Директор |  | + |
| Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | Директор | В течении года | В течении года |
| Подготовка и разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС | Зам по ДО, рабочая группа | + |  |
| Утверждение ООП | Директор ,Зам.по ДО | Август |  |
| Утверждении должностных инструкции работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Директор | март |  |
| 2.Распределительно- организационное обеспечение |
| Создание рабочей по подготовке и введению ФГОС ДО | Зам. по ДО |  |  |
| Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС | Зам по ДО |  |  |
| Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС | Директор Зам по ДО | + | + |
| Участие педагогов в семинарах по теме «Перехода от ФГТ к ФГОС ДО» | Зам по ДО | + | + |
| Комплектование библиотеки методического кабинета литературой в соответствии с ФГОС | Зам по ДО |  |  |
| Организация изучение опыта внедрения ФГОС в других регионах | Зам по ДО | + | + |
| 3.Кадровое обеспечение |
| Реализация курсов повышения квалификации для пед. работников в условиях ДОО по проблеме» введение и реализации ФГОС ДО в ДОО | Директор | март |  |
| Повышение квалификации педагогических работников через сетевые мероприятия(вебинары, дистанционное обучение) | Директор, Зам по ДО | + |  |
| 4.Информационно-методическое обеспечение |
| Проведение педагогического совета «ФГОС- ориентир развития системы дошкольного образования в Российской Федерации» | Зам. по ДО | Апрель 2014 |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) (анкетирование) | Зам. по ДО | + | + |
| Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности | Зам. по ДО | + | + |
| Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель рабочей группы | Август | Декабрь |
| Размещение на сайте ДОО информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Зам. директора | + | + |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Зам. по ДО, Рабочая группа | Июнь- август | Июнь- август |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение |
| Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | Директор | + |  |
| Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Директор | + |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение |
| Анализ материально-технического обеспечения ДОО с учетом требований ФГОС ДО | Директор, Зам. по ДО | + | + |
| Анализ обеспечения методическими пособиями воспитательно- образовательного процесса ДОО в логике ФГОС дошкольного образования | Зам. по ДО | + | + |
| Обеспечение соответствия предметно- пространственной развивающей среды требованиями ФГОС ДО | Директор, Зам. по ДО | Август | Август |